УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ №2»

__________А.С.Матвеев

«  03  »    февраля   2012г.

План-график введения государственного образовательного стандарта  основного общего образования МБОУ «Сунтарская  СОШ №1 имени А.П.Павлова»

| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результаты | Материальное подтверждение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования и профильного обучения |
| Создание рабочей проектной группы | Декабрь 2011 г. | Матвеев А.С. | План-график введения ФГОС ООО | Приказ о создании группы, план-график введения ФГОС ООО, Наличие утверждённого плана |
| Совещание при директоре «Содержание и технология введения ФГОС, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | Январь 2012 | Матвеев А.С. | Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС ООО | Протокол мероприятия. |
| Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | Январь-февраль 2012 | Николаева В.В., Данилова Р.А. | Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС | Анализ готовности (справка-отчет) |
| Формирование школьной базы программ элективных курсов для предпрофильной и профильной подготовки. | В течение года | Николаева В.В., Данилова Р.А. | База программ | Рабочие программы элективных курсов |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | декабрь 2011г.-март 2012 г. | Матвеев А.С. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС. | справка |
| Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС ООО. в течение года Воинова Г.Н. Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями | в течение года | Сивцева И.Н. | Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями | Наличие материалов исследования, заявок педагогов на УМК, заявки ОУ на комплектование библиотеки выбранными УМК |
| Семинар совместно с СНОШ «Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО» | март 2012 г. | Николаева В.В., Данилова Р.А. | Оценка степени готовности ОУ к введению Ф | Аналитическая справка Совещание при директоре |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования и профильного обучения |  |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | в течение года | Матвеев А.С. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы |  |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | март 2012 г. | Матвеев А.С. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы | Наличие должностных инструкций, доведённых до сведения работников |
| Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС ООО | Январь-март 2012 г | Данилова Р.А., Николаева В.В., руководители МО | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ | Результаты анкетирования, опроса работников ОУ |
| Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | май- июнь 2012 г. | Данилова Р.А., Николаева В.В., руководители МО | Создание моделей образовательного процесса в основной школе | Наличие аналитической справки |
| Внесение изменений в программу развития ОУ | в течение года | Матвеев А.С. | Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС | Протоколы заседаний рабочей группы |
| Разработка образовательной программы основного общего образования школы с учетом формирования универсальных учебных действий | Февраль-июнь 2012 года | Матвеев А.С., Данилова Р.А., Николаева В.В., руководители МО | Создание основной образовательной программы | Наличие ООП НОО |
| Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся | Май-август 2011 | Рабочая группа Администрация | Создание программ внеурочной деятельности ОУ | Наличие социального заказа на направления и виды внеурочной деятельности |
| 3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС |  |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | ежегодно | Николаева В.В., руководители МО | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. | Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС НО. |
| Реализация программы повышения квалификации учителей 5-9 классов «Введение ФГОС основного общего образования » | 2011-2013 гг | Николаева В.В. | Повышение квалификации педагогических работник |  |
| Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования на базе ОУ и улусной методической службы | Февраль-март 2012 | Николаева В.В. | Повышение квалификации педагогических работник |  |
| 4.Научно - методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования и профильного обучения |  |
| Изучение в педколлективе базовых документов ФГОС | 2011 г, январь-февраль 2012 г, ежегодно | Николаева В.В., руководители МО | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ | Оформление стенда, папки документов |
| Разработка примерной основной образовательной программы основного общего образования | март-апрель 2012 г. | Матвеев А.С., Николаева В.В., Данилова Р.А., Тихонова Н.В., Васильева Л.В., руководители МО | Методические рекомендации по разработке примерной основной образовательной программы | ООП ООО |
| Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий | март- июнь 2012 г. | Николаева В.В. | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ОО | Рабочие программы учителей |
| Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы, индивидуальных учебных планов | март- апрель 2012 г. | Матвеев А.С., Николаева В.В., Данилова Р.А., Тихонова Н.В., Васильева Л.В., руководители МО | Разработка образовательного плана школы |  |
| Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов | 2013-2014гг | Николаева В.В., руководители МО | Формирование банка опыта педагогов Организация |  |
| Организация работы по психолого- педагогическому обеспечению введения ФГОС основного общего образования | Январь-август 2012 г | Акимова М.А., Федорова Н.Х., психолог школы | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения |  |
| 5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования и профильного обучения |  |
| Разработка медиа-плана информирования общественности о введении ФГОС основного общего образования через средства массовой информации, официальный сайт школы | Февраль 2012-январь 2013 | Прокопьева А.А., Николаев Д.В., Сивцева И.Н., Егоров А.Н. | Публикации в районной газете, размещение материалов на сайте школы | план |
| Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | В течение года | Егоров А.Н. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия |  |
| Организация работы по базе электронных данных системы «Net-school.ru» | Февраль-июнь 2012 | Егоров А.Н., Николаев Д.В. | Создание электронных дневников и электронных журналов |  |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, проведение родительских собраний | В течение года | СПС, Васильева Л.В., Егоров А.Н. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |  |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования и профильного обучения |  |
| Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС основного общего образования | 2012-2013 г. | Матвеев А.С. | Внесение изменений |  |
| Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Февраль 2012 г | Матвеев А.С. | Оформление заказа на материальное и техническое оборудова |  |
| Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | апрель- август 2012 г. | Матвеев А.С. | Создание комфортного школьного пространства |  |
| 7. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО. |
| Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Декабрь-февраль 2011г |  | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование | Оформленная заявка |
| Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Апрель-август 2011г |  | Создание комфортного школьного пространства. Оборудование кабинетов. Создание зон для внеурочной деятельности. | Наличие в ОУ материального и технического оборудования, необходимого для внедрения ФГОС ООО |

| ФИО педагога | Показатели и выявленная степень готовности | Общий уровень готовности |
| --- | --- | --- |
|  | Владение правовыми аспектами образовательного процесса | Владение современными образовательными технологиями | Владение ИКТ | Умение составлять образовательные программы | Знание содержания ФГОС, Концепции духовно-нравственного воспитания | Владение диагностическим инструментарием | Полностью готов | Частично | Не готов |
| Попова Лилия Петровн, классный руководитель, учитель якутского языка и литературы, высшая категория | Частично | Полная | Частично | Частично | Полная | Частично |  | + |  |